## 封面
“翌得”项目开发计划
制定计划日期：
负责人：许加林

## 整体概述
项目名称 | 项目模块 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间
后端接口
android界面、联调
ios界面、联调
H5界面、联调
| 测试 | 马文强&谷尧
| 整体上线 | 刘占扬

## 详细计划
No. | 项目名称 | 项目模块 | 项目功能 | 功能描述 | 负责人 | 预计工时（人/时) | 开始时间 | 完成时间 | 项目进度 | 状态 | 备注
1 | 翌得 | 用户-相关 | 登陆注册 | 自动等什么
2 |  |  | 获取手机验证码
3 |  |  | 查询我的信息。 | 头像、名字、身份、羽毛书、记录数
4 |  |  | 查询羽毛明细
5 |  |  | 查询一个月的记录明细。 | /阅读文章数量、解锁例文数量、是否完成测评、是否聆听范读。
6 |  |  | 查询阅读文章历史列表。 | 啊啊
7 |  |  | 查询解锁的例文列表
8 |  |  | 邀请好友。
9 |  |  | 修改用户基本信息 | 头像、昵称、身份、坐标
10 |  |  | 查询日常任务和新手任务 | /任务名称 、任务奖励
11 |  | 首页-文章相关 | 查询首页信息列表。 | 1、正文。包含 标题、摘要、频道、查看次数、点赞次数、封面图片。 2、专题。专题名称，专题简介，专题内容包含的图片。
12 |  |  | 查询正文详情。 | 标题、更新时间、摘要、内容、标签、是否点赞、分享次数、分享获得的羽毛
13 |  |  | 查询正文详情相关例文列表。 | 例文简介、解锁例文所需羽毛、是否已解锁例文。
14 |  |  | 查询正文评论列表 | /评论人头像、名称、内容、评论时间、总评论数。
15 |  |  | 查询专题详情。 | 专题名称、专题图片、专题内容详情、解锁羽毛
16 |  |  | 查询专题内容列表 | 内容名称、内容类型、内容长度、点击过的人数、解锁状态
17 |  |  | 查询频道内容列表 | 标题、图片、类型、出处、更新时间、标签
18 |  |  | 查询同一标签的文章列表。
19 |  |  | 分享正文
20 |  |  | 文章评论。 | （正文评论和例文评论）
21 |  | 自适应学习-相关 | 查询自适应学习主题列表 | 主题题目、主题图片、对应学分积点、已获得的学分积点。
22 |  |  | 查询主题详情 | 主题题目、文章出处、作者、主题图片、考频、任务提示
23 |  |  | 查询本篇任务 | 任务的要求、任务进度
24 |  |  | 查询任务的测试正文 | 段落内容
25 |  |  | 查询段落对应的线索提示 | 线索内容、线索数量
26 |  |  | 查询测试文章的总积点和已获得积点以及进度
27 |  |  | 正文选中内容判断是否正确。
28 |  |  | 查询题目信息。
29 |  |  | 题目作答判断是否正确。
30 |  |  | 提交查询测试结果。 | 用户头像、选择准确率、答题正确率、使用时间、阅读建议。
31 |  |  | 查询考点详解。 | 段落内容、正确位置、解析。
32 |  | 播控相关 | 查询音频详情
33 |  |  | 查询音频列表。 | a/根据一个音频，查询相关音频的整个列表）
34 |  |  |  | b/根据文章，查询文章内的音频列表）
35 |  |  |  | c/根据专题，查询专题内的音频列表）
36 |  | 点击量统计 | 统计文章的点击量。
37 |  |  | 统计音频播放次数。
38 |  | 公共方法 | 获取文章内的所有图片。
39 |  |  | 根据用户操作类型，发对应的羽毛数量。

## 参数 (hidden)
0%
10% | 未开始
20% | 进行中
30% | 已完成
40% | 延期
50%
60%
70%
80%
90%
100%